## Configuración
Parámetros del Proyecto
Parámetros de tiempo
Fecha de inicio del proyecto: | 2026-04-01 | ← Cambia la fecha de inicio aquí
Horizonte (días hábiles): | 84 | ← Días hábiles a mostrar (máx. 260)
Fecha estimada de fin: | 2026-07-30 | ← Calculado con DIA.LAB excluyendo feriados
Duración aproximada: | 3,9 meses (84 días hábiles)
Nota: el Gantt soporta hasta 260 días hábiles. Modifica B5 para expandir/contraer el horizonte.
Feriados nacionales de Bolivia — 2026
Fecha | Feriado | Día | Notas
2026-01-01 | Año Nuevo | jueves | Feriado fijo
2026-01-22 | Día del Estado Plurinacional | jueves | 22 Ene
2026-02-16 | Carnaval (lunes) | lunes | 2026-02-16
2026-02-17 | Carnaval (martes) | martes | 2026-02-17
2026-04-03 | Viernes Santo | viernes | 3 Abr
2026-05-01 | Día del Trabajo | viernes | 2026-05-01
2026-06-04 | Corpus Christi | jueves | 2026-06-04
2026-06-21 | Año Nuevo Andino Amazónico | domingo | 21 Jun (domingo, no traslada)
2026-08-06 | Día de la Independencia | jueves | 6 Ago
2026-11-02 | Todos Santos | lunes | 2 Nov (lunes; cae do 1 Nov, traslado)
2026-12-25 | Navidad | viernes | 25 Dic
Note on B4: Chavez Gonzales, Yawar Gonzalo: Fecha base del proyecto. Por defecto: 02/01/2026 (primer día hábil de 2026).
Note on B5: Chavez Gonzales, Yawar Gonzalo: Cantidad de días hábiles que mostrará la línea de tiempo del Gantt. Expansible: aumenta este valor y los encabezados se extienden automáticamente (la cuadrícula soporta hasta 260 columnas pre-formateadas).

## Gantt
GANTT – GESTIÓN DOCUMENTAL (Días hábiles — Bolivia 2026) | [11 empty] | Línea de tiempo del proyecto — Días hábiles (Bolivia 2026)
Fecha de inicio: | 2026-04-01 | Horizonte (d.h.): | 84 | Fecha fin: | 2026-07-30 |  |  |  | % Avance: | 29.2% |  | ABR 2026 | [20 empty] | MAY 2026 | [19 empty] | JUN 2026 | [20 empty] | JUL 2026
Fase | Actividad | Responsable | Inicio | Días (hábiles) | Fin | Inicio Real | Fin Real | Desviacion | Peso (%) | % Acum. | Estado | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30
1. Planificación
| Definición de alcance | PM | 2026-04-01 | 2 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | -1 | 2.1% | 2.1% | Completado
| Viabilidad y recursos | PM / Sponsor | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | -1 | 2.1% | 4.2% | Completado
| Cronograma inicial | PM | 2026-04-07 | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | -1 | 1% | 5.2% | Completado
2. Requisitos
| Levantamiento con cliente | Analista | 2026-04-08 | 8 | 2026-04-17 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | -2 | 4.2% | 9.4% | Completado
| Documentación de requisitos | Analista | 2026-04-20 | 11 | 2026-05-05 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | -1 | 3.1% | 12.5% | Completado
| Validación y aprobación | PM / Cliente | 2026-05-06 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0 | 3.1% | 15.6% | Completado
3. Diseño
| Arquitectura del sistema | Arquitecto | 2026-05-07 | 3 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | 4.2% | 19.8% | Completado
| Diseño de base de datos | DBA | 2026-05-12 | 2 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 1 | 3.1% | 22.9% | Completado
| Diseño UX/UI | Diseñador | 2026-05-14 | 4 | 2026-05-19 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | -3 | 4.2% | 27.1% | Completado
| Revisión y aprobación | PM / Tech Lead | 2026-05-20 | 1 | 2026-05-20 |  |  | 17 | 2.1% | 29.2% | En curso
4. Desarrollo
| Configuración de entorno | DevOps | 2026-05-21 | 2 | 2026-05-22 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | -6 | 2.1% | 31.3% | Completado
| Módulo de autenticación | Dev Backend | 2026-05-25 | 1 | 2026-05-25 | 2026-05-12 |  | 14 | 5.2% | 36.5% | Pendiente
| Módulos funcionales core | Equipo Dev | 2026-05-26 | 14 | 2026-06-15 | 2026-04-20 |  | 0 | 18.75% | 55.25% | Pendiente
| Integraciones / APIs | Dev Backend | 2026-06-16 | 11 | 2026-06-30 | 2026-04-01 |  | 0 | 8.3% | 63.55% | Pendiente
| Frontend y UI | Dev Frontend | 2026-07-01 | 9 | 2026-07-13 | 2026-04-13 |  | 0 | 8.3% | 71.85% | Pendiente
5. Pruebas
| Pruebas unitarias | Dev / QA | 2026-07-14 | 1 | 2026-07-14 |  |  | 0 | 4.2% | 76.05% | Pendiente
| Pruebas de integración | QA | 2026-07-15 | 2 | 2026-07-16 |  |  | 0 | 4.2% | 80.25% | Pendiente
| Pruebas de usuario (UAT) | QA / Cliente | 2026-07-17 | 2 | 2026-07-20 |  |  | 0 | 4.2% | 84.45% | Pendiente
| Pruebas de ciberseguridad | QA / DevOps | 2026-07-21 | 2 | 2026-07-22 |  |  | 0 | 5.2% | 89.65% | Pendiente
| Corrección de bugs | Dev | 2026-07-23 | 3 | 2026-07-27 |  |  | 0 | 3.1% | 92.75% | Pendiente
6. Despliegue
| Preparación de entorno prod. | DevOps | 2026-07-28 | 1 | 2026-07-28 |  |  | 0 | 2.1% | 94.85% | Pendiente
| Pase a producción | DevOps / PM | 2026-07-29 | 1 | 2026-07-29 |  |  | 0 | 3.1% | 97.95% | Pendiente
| Capacitación a usuarios | Analista | 2026-07-30 | 1 | 2026-07-30 |  |  | 0 | 2.1% | 100.1% | Pendiente

## Detalle de entregable
REUNIÓN | FRONTEND (Valor Visible / UX) | BACKEND (Lógica, API y BD) | HISTORIAS DE USUARIO | PESO
🟢 R1: Seguridad + Base del Sistema + Parametrización | Login real funcional. | Autenticación (JWT/Sanctum) y gestión de roles/permisos. | US-1.01, US-1.02, US-1.03, US-1.04, US-1.05, US-1.06, US-1.07, US-9.02, US-9.03, US-9.04, US-9.05 | 6.5 / 10
| Vistas de perfil y configuración de delegados, vacaciones y reasignación. | CRUD de usuarios y estados temporales (vacaciones, delegados).
| Parametrización interactiva (Diccionarios, SLAs, Matrices, Plantillas). | Endpoints para catálogos y diccionarios del sistema.
Lógica de reasignación masiva por desvinculación.
🔵 R2: Creación de Documento (UX completa) | Wizard de creación paso a paso funcionando (datos, Outlook, archivos, revisores). | Endpoints del Wizard (guardado en borrador por pasos). | US-2.00, US-2.01, US-2.02, US-2.03, US-2.04, US-2.05, US-2.06 | 7.5 / 10
| Gestión y validación visual de subida de archivos. | Sistema de Storage (almacenamiento de archivos y plantillas).
| Envío exitoso del borrador a ETO. | Generador automático de correlativos.
Creación del registro inicial en la base de datos del flujo.
🟣 R3: Control ETO + Workflow Base | Bandejas reactivas (Mi Bandeja y Bandeja ETO) con filtros. | Motor de Workflow y transición de estados (En revisión, devuelto, aprobado). | US-4.01, US-4.03, US-4.05, US-4.06, US-3.01, US-3.03, US-3.04, US-3.05 | 8.5 / 10
| Vistas dinámicas para aprobación, devolución y corrección. | Queries optimizadas para listar tareas pendientes por usuario/rol.
| Modal de modificación de flujo (rutas). | Lógica de asignación y enrutamiento a siguientes revisores.
🔴 R4: Office 365 + IA Similitud + SLA | Iframe/Integración visual para edición en línea (Office 365). | Integración con API de Microsoft Graph (Webhooks, Lock/Unlock de archivos). | US-3.02, US-3.06, US-4.02 | 9.5 / 10
| Interfaz de resultados comparativos (IA Similitud). | Conexión con LLM/Base Vectorial para análisis de similitud de textos.
| Alertas visuales y contadores de tiempo de SLA. | Cronjobs / Queues nocturnos para cálculo automático y timeout de SLAs.
🟠 R5: PDF Oficial + Lista Maestra | Componente Visor PDF global renderizando documentos. | Motor de generación PDF (marcas de agua, carimbos, unión de carátula con doc). | US-5.01, US-5.02, US-5.03, US-5.04, US-5.05, US-5.06, US-5.07 | 9.0 / 10
| Interfaz de Lista Maestra real y Lista ETO. | Endpoints complejos con filtros avanzados para Lista Maestra.
| Vistas de documentos obsoletos y próximos a vencer. | Jobs programados para actualización de estados (Vencido / Obsoleto).
🟡 R6: Capacitación + Copias + BI + IA | Formularios de exámenes y registro de capacitación. | Lógica de calificación de evaluaciones. | ÉPICAS 6, 7, 8 y 9 completas | 7.5 / 10
| Monitor de copias controladas físicas. | Trazabilidad y generador de marcas de agua para copias impresas.
| Dashboards, gráficos interactivos y componente de Chatbot IA. | Consultas de agregación (Aggregate SQL) para Reportes BI.
IA RAG Backend (Inyección de contexto BD hacia el modelo de lenguaje).

## Dashboard
Dashboard de Avance
Fecha inicio | 2026-04-01 | Días hábiles | 84 | Fecha fin | 2026-07-30
Resumen por fase
Fase | Actividades | Completadas | Peso fase | % Completado fase |  | AVANCE REAL | TAREAS RETRASADAS | DESVÍO PROMEDIO
1. Planificación | 3 | 3 | 5.2% | 100%
2. Requisitos | 3 | 3 | 10.4% | 100% |  | 29.2% | 4 | 8,5 días
3. Diseño | 4 | 3 | 13.6% | 84.56%
4. Desarrollo | 5 | 1 | 42.65% | 4.924%
5. Pruebas | 5 | 0 | 20.9% | 0%
6. Despliegue | 3 | 0 | 7.3% | 0%
AVANCE TOTAL |  | 10 | 29.2%
📊 Análisis Gantt: Planificado vs Real (Todas las Actividades)
Actividad | Inicio Plan. | Fin Plan. | Inicio Real | Fin Real | Duración Plan. | Duración Real | Desv. Inicio | Desv. Fin | Desviación | Estado
Definición de alcance | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | Completado
Viabilidad y recursos | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | 1 | -4 | -4 | -1 | Completado
Cronograma inicial | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | Completado
Levantamiento con cliente | 2026-04-08 | 2026-04-17 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 8 | 6 | 2 | -2 | -2 | Completado
Documentación de requisitos | 2026-04-20 | 2026-05-05 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 11 | 15 | 0 | -1 | -1 | Completado
Validación y aprobación | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Completado
Arquitectura del sistema | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | Completado
Diseño de base de datos | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Completado
Diseño UX/UI | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 4 | 2 | -1 | -5 | -3 | Completado
Revisión y aprobación | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 17 | En curso
Configuración de entorno | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2 | 4 | -10 | -8 | -6 | Completado
Módulo de autenticación | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-12 | 0 | 1 | 🔄 | -13 |  | 14 | Pendiente
Módulos funcionales core | 2026-05-26 | 2026-06-15 | 2026-04-20 | 0 | 14 | 🔄 | -36 |  | 0 | Pendiente
Integraciones / APIs | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-04-01 | 0 | 11 | 🔄 | -76 |  | 0 | Pendiente
Frontend y UI | 2026-07-01 | 2026-07-13 | 2026-04-13 | 0 | 9 | 🔄 | -79 |  | 0 | Pendiente
Pruebas unitarias | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | Pendiente
Pruebas de integración | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | Pendiente
Pruebas de usuario (UAT) | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | Pendiente
Pruebas de ciberseguridad | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | Pendiente
Corrección de bugs | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 0 | Pendiente
Preparación de entorno prod. | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | Pendiente
Pase a producción | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | Pendiente
Capacitación a usuarios | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | Pendiente

## Dashboard2 (hidden)
Seguimiento de Proyecto SGD
Visualización Comparativa: Línea de Base vs. Ejecución Real
AVANCE REAL | TAREAS RETRASADAS | DESVÍO PROMEDIO
29.2% | 3 | +-1,9 días
|  |  | Etiqueta | Offset | Plan | RealOK | RealLate
|  |  | Definición de alcance (P) | 0 | 2 | #N/A | #N/A
|  |  | Definición de alcance (R) | 0 | #N/A | 1 | #N/A
|  |  | Viabilidad y recursos (P) | 5 | 1 | #N/A | #N/A
|  |  | Viabilidad y recursos (R) | 1 | #N/A | 1 | #N/A
|  |  | Cronograma inicial (P) | 6 | 1 | #N/A | #N/A
|  |  | Cronograma inicial (R) | 5 | #N/A | 1 | #N/A
|  |  | Levantamiento con cliente (P) | 7 | 10 | #N/A | #N/A
|  |  | Levantamiento con cliente (R) | 9 | #N/A | 6 | #N/A
|  |  | Documentación de requisitos (P) | 19 | 16 | #N/A | #N/A
|  |  | Documentación de requisitos (R) | 19 | #N/A | 15 | #N/A
|  |  | Validación y aprobación (P) | 35 | 1 | #N/A | #N/A
|  |  | Validación y aprobación (R) | 35 | #N/A | 1 | #N/A
|  |  | Arquitectura del sistema (P) | 36 | 5 | #N/A | #N/A
|  |  | Arquitectura del sistema (R) | 41 | #N/A | #N/A | 2
|  |  | Diseño de base de datos (P) | 41 | 2 | #N/A | #N/A
|  |  | Diseño de base de datos (R) | 42 | #N/A | #N/A | 2
|  |  | Diseño UX/UI (P) | 43 | 6 | #N/A | #N/A
|  |  | Diseño UX/UI (R) | 42 | #N/A | 2 | #N/A
|  |  | Revisión y aprobación (P) | 49 | 1 | #N/A | #N/A
|  |  | Revisión y aprobación (R) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Configuración de entorno (P) | 50 | 2 | #N/A | #N/A
|  |  | Configuración de entorno (R) | 40 | #N/A | 4 | #N/A
|  |  | Módulo de autenticación (P) | 54 | 1 | #N/A | #N/A
|  |  | Módulo de autenticación (R) | 41 | #N/A | #N/A | 35
|  |  | Módulos funcionales core (P) | 55 | 21 | #N/A | #N/A
|  |  | Módulos funcionales core (R) | 19 | #N/A | 57 | #N/A
|  |  | Integraciones / APIs (P) | 76 | 15 | #N/A | #N/A
|  |  | Integraciones / APIs (R) | 0 | #N/A | 76 | #N/A
|  |  | Frontend y UI (P) | 91 | 13 | #N/A | #N/A
|  |  | Frontend y UI (R) | 12 | #N/A | 64 | #N/A
|  |  | Pruebas unitarias (P) | 104 | 1 | #N/A | #N/A
|  |  | Pruebas unitarias (R) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Pruebas de integración (P) | 105 | 2 | #N/A | #N/A
|  |  | Pruebas de integración (R) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Pruebas de usuario (UAT) (P) | 107 | 4 | #N/A | #N/A
|  |  | Pruebas de usuario (UAT) (R) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Pruebas de ciberseguridad (P) | 111 | 2 | #N/A | #N/A
|  |  | Pruebas de ciberseguridad (R) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Corrección de bugs (P) | 113 | 5 | #N/A | #N/A
|  |  | Corrección de bugs (R) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Preparación de entorno prod. (P) | 118 | 1 | #N/A | #N/A
|  |  | Preparación de entorno prod. (R) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Pase a producción (P) | 119 | 1 | #N/A | #N/A
|  |  | Pase a producción (R) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Capacitación a usuarios (P) | 120 | 1 | #N/A | #N/A
|  |  | Capacitación a usuarios (R) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Ponderaciones
Tabla de ponderaciones
Fase | Actividad | Responsable | Puntos | Peso (%) | Acum. (%)
1. Planificación | Definición de alcance | PM | 2 | 2.083% | 2.083%
| Viabilidad y recursos | PM / Sponsor | 2 | 2.083% | 4.167%
| Cronograma inicial | PM | 1 | 1.042% | 5.208%
2. Requisitos | Levantamiento con cliente | Analista | 4 | 4.167% | 9.375%
| Documentación de requisitos | Analista | 3 | 3.125% | 12.5%
| Validación y aprobación | PM / Cliente | 3 | 3.125% | 15.62%
3. Diseño | Arquitectura del sistema | Arquitecto | 4 | 4.167% | 19.79%
| Diseño de base de datos | DBA | 3 | 3.125% | 22.92%
| Diseño UX/UI | Diseñador | 4 | 4.167% | 27.08%
| Revisión y aprobación | PM / Tech Lead | 2 | 2.083% | 29.17%
4. Desarrollo | Configuración de entorno | DevOps | 2 | 2.083% | 31.25%
| Módulo de autenticación | Dev Backend | 5 | 5.208% | 36.46%
| Módulos funcionales core | Equipo Dev | 18 | 18.75% | 55.21%
| Integraciones / APIs | Dev Backend | 8 | 8.333% | 63.54%
| Frontend y UI | Dev Frontend | 8 | 8.333% | 71.88%
5. Pruebas | Pruebas unitarias | Dev / QA | 4 | 4.167% | 76.04%
| Pruebas de integración | QA | 4 | 4.167% | 80.21%
| Pruebas de usuario (UAT) | QA / Cliente | 4 | 4.167% | 84.37%
| Pruebas de ciberseguridad | QA / DevOps | 5 | 5.208% | 89.58%
| Corrección de bugs | Dev | 3 | 3.125% | 92.71%
6. Despliegue | Preparación de entorno prod. | DevOps | 2 | 2.083% | 94.79%
| Pase a producción | DevOps / PM | 3 | 3.125% | 97.92%
| Capacitación a usuarios | Analista | 2 | 2.083% | 100%
TOTAL |  |  | 96 | 100%